АДМИНИСТРАЦИЯ

СПАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

15 марта 2019 года                         г. Спасск – Дальний                                        № 42-ра

Об утверждении «дорожной карты» (плана мероприятий) по внедрению

Стандарта деятельности администрации Спасского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в

Спасском муниципальном район

В соответствии с п.3 раздела II протокола заседания Совета по привлечению инвестиций в экономику Приморского края при Губернаторе Приморского края №139 от 21.12.2018 года, Уставом Спасского муниципального района

1. Отделу экономики администрации Спасского муниципального района разработать «дорожную карту» (план мероприятий) по внедрению Стандарта деятельности администрации Спасского муниципального района по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации Спасского муниципального района С.В. Солкана.

Глава

Спасского муниципального района                                                           А.Я. Салутенков

ДОРОЖНАЯ КАРТА (план мероприятий)

по реализации Стандарта деятельности администрации Спасского муниципального района Приморского края по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе на период 2019-2020 годы

| № п/п | Наименование положения Муниципального стандарта | Срок реализации | Ответственный за реализацию | Ключевой показатель эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мероприятие | Результат | Дата начала | Дата окончания |  | Наименование | Значение |
| Инвестиционный паспорт муниципального образования |
| 1.1 | Актуализация и размещение инвестиционного паспорта на официальном Интернет-ресурсе администрации Спасского муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности Спасского муниципального района, а также на Инвестиционном портале Приморского края | Наличие актуальной информации об инвестиционном потенциале МО | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Электронная версия инвестиционного паспорта в актуальной редакции в соответствии с требованиями Стандарта, да/нет | Да |
|  |  |  | 20.05.2019 01.12.2019 | 31.05.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Ссылки на соответствующие страницы официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 1.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата (далее – Совет) | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Ежегодное инвестиционное послание главы муниципального образования с принятием инвестиционной декларации |
| 2.1 | Выступление главы Спасского муниципального района с ежегодным инвестиционным посланием | Публичное подведение итогов работы ОМСУ по улучшению инвестиционного климата, определение задач на следующий год | 01.06.2019 | 10.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО с текстом выступления, да/нет | Да |
| 2.2 | Принятие инвестиционной декларации, актуализация (в случае необходимости) и ее размещение | Определение в правовых актах администрации Спасского муниципального района принципов взаимодействия органов местного самоуправления с субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности, механизмов их защиты и поддержки | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Электронная версия инвестиционной декларации и ссылка на соответствующую страницу официального Интернет-ресурса МО и Инвестиционного портала Приморского края, да/нет | Да |
| 2.3 | Общественная экспертиза соблюдения ключевых принципов Инвестиционной декларации на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Определение структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами |
| 3.1 | Обеспечение деятельности Структурного подразделения, ответственного за реализацию полномочий по обеспечению благоприятного инвестиционного климата, привлечению инвестиций и работе с инвесторами | Повышение эффективности деятельности администрации Спасского муниципального района по созданию благоприятной среды и работе с инвесторами | 01.02.2019 | 01.03.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия документа о Структурном подразделении с указанием полномочий, да/нет | Да |
| 3.2 | Мониторинг деятельности Структурного подразделения | Отчет о деятельности Структурного подразделения | 01.02.2019 21.03.2019 21.06.2019 21.09.2018 | 20.03.2019 20.06.2019 20.09.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Электронная версия отчета и ссылка на соответствующую страницу официального сайта МО, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество инвестиционных проектов на сопровождении на конец года, ед. | не менее 2 |
| 3.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Обеспечение профессиональной подготовки и переподготовки должностных лиц, ответственных за привлечение инвестиций и поддержку предпринимательства |
| 4.1 | Проведение мероприятий по обучению (повышение квалификации, обучающие мероприятия) должностных лиц и специалистов, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | Повышение профессиональных компетенций муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 10.12.2019 | Посещение обучающих семинаров проводимых администрацией Приморского края и Инвестиционным агентством | Доля должностных лиц и специалистов администрации Спасского муниципального района, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе, прошедших обучение, % | не менее 10 |
| 4.2 | Формирование и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих на 2019-2020 годы | Повышение квалификации муниципальных служащих, курирующих вопросы инвестиционной деятельности и участвующих в инвестиционном процессе | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Посещение обучающих семинаров проводимых администрацией Приморского края и Инвестиционным агентством | Наличие утвержденного плана, включающего программы обучения, да/нет | Да |
| 4.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Наличие коллегиального совещательного органа по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства при главе Спасского муниципального района (Совет по предпринимательству) |
| 5.1 | Обеспечение деятельности Совета в соответствии с требованиями Стандарта | Вовлечение субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в решение вопросов создания благоприятной деловой среды | 01.02.2019 01.05.2019 01.08.2019 01.11.2019 | 01.04.2019 01.07.2019 31.10.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронные версии положения и состава Совета, да/нет | Да |
|  |  |  |  |  |  | Доля представителей бизнеса, деловых и общественных объединений в составе Совета, % | не менее 50 |
| 5.2 | Проведение мониторинга деятельности Совета | Повышение качества работы участников Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Уровень выполнения решений Совета в соответствии с утвержденными протоколами заседаний, % | не менее 80 |
|  |  |  | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.11.2019 | 20.03.2019 20.06.2019 20.10.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Количество очных заседаний Совета, организованных и проведенных в соответствии с требованиями Стандарта, ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 01.12.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Наличие годового отчета о деятельности Совета, да/нет | Да |
| 5.3 | Информационное освещение деятельности Совета | Повышение информированности субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности о работе Совета | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Количество информационных сообщений о каждом заседании Совета в различных источниках (ТВ, публикации в печатных и Интернет изданиях, социальных сетях; информационные стенды/ТВ экран в здании администрации и др.), ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Ссылки на размещение на официальном Интернет-ресурсе МО и Инвестиционном портале Приморского края следующих документов: положение о Совете, состав участников, план работы, протоколы заседаний, отчеты о принятых решениях (в течение 7 дней после заседания), да/нет | Да |
| 5.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Размещение информации об инвестиционной деятельности в сети Интернет |
| 6.1 | Наличие на официальном Интернет-ресурсе администрации Спасского муниципального района раздела об инвестиционной деятельности в соответствии с требованиями Муниципального стандарта (далее – Инвестиционный раздел) | Доступ предпринимателей к информации об инвестиционных возможностях Спасского муниципального района | 01.02.2019 | 30.05.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Размещение Инвестиционного раздела в пункте меню не ниже второго уровня (не более двух кликов), да/нет | Да |
|  |  |  | 01.03.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Информационное наполнение Инвестиционного раздела, соответствующее требованиям Стандарта, да/нет | Да |
| 6.2 | Разработка и размещение: - электронной формы обращения инвесторов к органам местного самоуправления по вопросам предпринимательской и инвестиционной деятельности через канал прямой связи; - регламента рассмотрения обращений, поступивших путем заполнения электронной формы | Обеспечение возможности дистанционного взаимодействия и оперативной обратной связи субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности с руководителями органов местного самоуправления | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Наличие электронной формы на официальном Интернет-ресурсе администрации Спасского муниципального района, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Сроки предоставления обратной связи на запрос инвестора через канал прямой связи, рабочих дней | не более 7 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Электронная версия утвержденного регламента и ссылка на соответствующую страницу на официальном Интернет-ресурсе администрации Спасского муниципального района и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 6.3 | Продвижение Инвестиционного раздела | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Прирост числа посетителей Инвестиционного раздела по итогам года, % | не менее 10 |
| 6.4 | Размещение актуальной информации об инвестиционной и предпринимательской деятельности | Повышение информированности об инвестиционных возможностях территории | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Количество новостей в Инвестиционном разделе, ед. в неделю | не менее 1 |
| 6.5 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Наличие плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры |
| 7.1 | Обновление и размещение актуальной версии Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в Спасском муниципальном районе (далее – План) | Актуальная версия утвержденного Плана | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Электронная версия утвержденного Плана и ссылка на в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 7.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Формирование обоснованных эффективных ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки для приоритетных категорий плательщиков |
| 8.1 | Анализ действующих ставок земельного налога и арендной платы за земельные участки, а также получения экономического и финансового эффекта от применения корректирующих коэффициентов для приоритетных категорий плательщиков | Выявление возможности поддержки приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Отчет о проведенном анализе, да/нет | Да |
| 8.2 | Принятие организационных и финансовых решений для поддержки приоритетных видов экономической деятельности на территории Спасского муниципального района | Установление льготных условий предоставления земельных участков для приоритетных видов экономической деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронные версии МНПА, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 8.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Утверждение процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства |
| 9.1 | Разработка и размещение муниципальной нормативной правовой базы, определяющий: - орган, осуществляющий полномочия в сфере муниципально-частного партнерства; - орган, уполномоченный на рассмотрение частной концессионной инициативы | Нормативное закрепление на муниципальном уровне процедуры реализации проектов с использованием механизма концессии и муниципально-частного партнерства (далее – МЧП) | 01.02.2019 | 01.04.2019 | Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия документа об уполномоченных органах с указанием полномочий в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.2 | Формирование, утверждение и размещение: - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений; - перечня объектов, в отношении которых планируется заключение соглашений о МЧП до 2020 г. | Утвержденные перечни объектов, размещенные на официальном Интернет-ресурсе администрации Спасского муниципального района в разделе об инвестиционной деятельности и на Инвестиционном портале Приморского края | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии перечней, ссылка в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.06.2019 01.11.2019 | 20.06.2019 20.11.2019 | Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 9.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Канал прямой связи инвесторов с главой администрации муниципального образования |
| 10.1 | Наличие канала прямой связи инвесторов с главой Спасского муниципального района | Оперативное решение возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов | 01.02.2019 | 20.03.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Ссылки на соответствующие страницы в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 10.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Реализация процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы, связанные с осуществлением инвестиционной и предпринимательской деятельности |
| 11.1 | Проведение процедуры оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов муниципальных нормативных правовых актов (далее – МНПА) и экспертизы действующих МНПА | Заключения, подготовленные по итогам проведения процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Доля проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, к доле МНПА, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Количество проектов МНПА, прошедших процедуру ОРВ, ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Доля действующих МНПА, прошедших экспертизу, к доле действующих МНПА, подлежащих экспертизе и включенных в перечень, % | 100 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 20.12.2019 |  | Количество действующих МНПА, прошедших экспертизу, ед. | не менее 4 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 20.12.2020 |  |  | не менее 5 |
| 11.2 | Мониторинг реализации института ОРВ в МО | Подготовка и направление отчетов о реализации процедуры ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА для ведомственной оценки | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Количество отчетов о реализации процедуры ОРВ согласно установленной форме, направленных в департамент экономики и развития предпринимательства Приморского края и размещенных на сайте МО и на Инвестиционном портале Приморского края, ед. | 2 |
| 11.3 | Размещение информации о проведении ОРВ проектов МНПА и экспертизы действующих МНПА, материалов о реализации института ОРВ | Обеспечение публичности (открытости) при принятии МНПА, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Доля проектов МНПА, размещенных в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, подлежащих процедуре ОРВ, % | 100 |
| 11.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в МО | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. начальник отдела экономики (Спасский муниципальный район не входит в перечень муниципальных районов, в которых проведение экспертизы муниципальных актов и оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных актов является обязательным) | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Проведение кадастровых и землеустроительных работ |
| 12.1 | Проведение землеустроительных работ для внесения в Единый государственный реестр недвижимости (далее - ЕГРН) сведений о границах населённых пунктов | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Доля населенных пунктов Спасского муниципального района, сведения о границах которых внесены в ЕГРН, % | не менее 65 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 |  |  | не менее 80 |
| 12.2 | Проведение работ по установлению границ земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, сведения о которых внесены в ЕГРН | Сокращение срока оформления и предоставления земельных участков | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Доля площади земельных участков, расположенных на территории Спасского муниципального района и учтенных в ЕГРН с границами (без учета земель, покрытых поверхностными водными объектами, и земель запаса), % | не менее 45 |
|  |  |  | 01.02.2020 | 10.12.2020 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений |  | не менее 60 |
| 12.3 | Проведение работ по актуализации сведений о разрешенном использовании земельных участков и иных объектов недвижимости в целях создания достоверной налогооблагаемой базы | Обеспечение актуальной информации о разрешенном виде использования земельных участков и иных объектов недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Доля земельных участков и иных объектов недвижимости, разрешенное использование которых определено, % | 100 |
| 12.4 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Оптимизация срока постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимого имущества |
| 13.1 | Оптимизация срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | Сокращение срока утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник земельных и имущественных отношений | Предельный срок утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории, дней | 14 |
| 13.2 | Оптимизация срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | Сокращение срока присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Главы сельских поселений Спасского муниципального района | Предельный срок присвоения адреса земельному участку и объекту недвижимости и внесение его в федеральную информационную систему, дней | 10 |
| 13.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Территориальное планирование и градостроительное зонирование, получение разрешения на строительство |
| 14.1 | Наличие утверждённых схем территориального планирования муниципальных районов, генеральных планов поселений, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.2 | Наличие утвержденных муниципальных программ комплексного развития систем коммунальной, транспортной, социальной инфраструктуры | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Шварцман Н.П. Начальник отдела жизнеобеспечения | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.3 | Наличие генеральных планов городских округов | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.4 | Наличие правил землепользования и застройки городских округов и поселений муниципальных районов, приведенных в соответствие с действующим законодательством | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.5 | Наличие утвержденных местных нормативов градостроительного проектирования на сайте администрации Спасского муниципального района | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.6 | Наличие административных регламентов предоставления муниципальных услуг в области градостроительной деятельности | Принятие необходимой нормативной документации | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов и на Инвестиционный портал Приморского края, да/нет | Да |
| 14.7 | Размещение генеральных планов, правил землепользования и застройки, местных нормативов градостроительного проектирования во ФГИС ТП, официальном сайте администрации Спасского муниципального раоне, Инвестиционном портале Приморского края | Размещение документации во ФГИС ТП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Реквизиты и электронные версии документов, ссылки на соответствующие страницы Интернет-ресурсов, да/нет | Да |
| 14.8 | Направление в орган регистрации прав данных документов для внесения сведений в ЕГРН | Предоставление информации в установленные сроки | 01.02.2019 01.04.2019 01.07.2019 01.10.2019 | 15.03.2019 15.06.2019 15.09.2019 10.12.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Количество отчетов, подготовленных по утвержденной форме, ед. | 4 |
| 14.9 | Оптимизация сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги по выдаче ГПЗУ | Сокращение сроков предоставления государственной (муниципальной) услуг | 01.02.2019 | 20.05.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Будлянский Е.В. Начальник отдела градостроительства | Срок предоставления услуги, календарные дни | не более 10 |
| 14.10 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Регистрация права собственности на земельные участки |
| 15.1 | Обеспечение межведомственного взаимодействия посредством системы межведомственного электронного взаимодействия (далее - СМЭВ) при осуществлении государственной регистрации прав | Повышение качества предоставления муниципальных услуг | 01.02.2019 | 10.06.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Доля ответов на межведомственные запросы, полученных посредством Единой СМЭВ, % | 90 |
|  |  |  | 01.07.2019 | 10.12.2019 |  |  | 95 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Количество сведений, по которым осуществляется электронное взаимодействие, шт. | 20 |
|  |  |  | 01.02.2019 | 10.12.2019 |  | Срок ответа на запрос органа регистрации прав, в том числе полученных посредством СМЭВ, рабочие дни | не более 2 |
| 15.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП |
| 16.1 | Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП (далее - Перечень) | Создание возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 30.03.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Утверждение Перечня МО, да/нет | Да |
|  |  |  |  |  |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 10 |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.04.2019 | 30.10.2019 |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 60 |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.02.2020 | 30.10.2020 |  | Доля городских поселений, утвердивших Перечень, % | 100 |
|  |  |  |  |  |  | Доля сельских поселений, утвердивших Перечень, % | 50 |
|  |  |  |  |  |  | Реквизиты и электронная версия Перечня, ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 16.2 | Дополнение Перечня | Расширение возможностей аренды муниципального имущества субъектам МСП | 01.02.2019 | 20.12.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Ежегодное расширение Перечня не менее чем на 10 %, да/нет | Да |
| 16.3 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2019 01.12.2019 | 20.06.2019 20.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| 17. Наличие доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов (промышленных парков, технологических парков, бизнес-инкубаторов, промышленных площадок, территорий кластерного развития) |
| 17.1 | Формирование, актуализация и размещение: - перечня и паспортов инвестиционных площадок; - перечня и описания свободных земельных участков | Доступ предпринимателей к информации о созданных условиях для реализации инвестиционных проектов | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Наличие перечня и паспортов инвестиционных площадок и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
|  |  |  | 01.02.2020 01.06.2020 | 20.05.2020 20.11.2020 |  | Наличие перечня и описания свободных земельных участков и ссылки в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 17.2 | Общественная экспертиза на заседании Совета | Вовлечение бизнеса и граждан в работу по улучшению инвестиционного климата в Спасском муниципальном районе | 01.06.2020 01.12.2020 | 20.06.2020 20.12.2020 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Реквизиты и электронная версия протокола, да/нет | Да |
| Дополнительные показатели (в 2019 году учитываются для информации) |
| 18 | Среднее время получения разрешения на строительство (для модельного объекта) | Сокращение срока получения разрешения на строительство | 01.02.2019 | 01.11.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Подтверждающий документ о фактическом сроке получения разрешения на строительство по установленной форме, да/нет | Да |
| 19 | Утверждение муниципальной программы развития малого предпринимательства | Достижение поставленных целей и задач в рамках социально-экономического развития Спасского муниципального района | 01.02.2019 | 10.12.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Муниципальная программа разработана, да/нет | Да |
|  |  |  |  |  |  | Размещение муниципальной программы и ссылка доступа в Инвестиционном разделе и на Инвестиционном портале Приморского края, да/нет | Да |
| 20 | Срок оформления в аренду земельных участков для предпринимательской деятельности | Сокращение срока оформления в аренду земельных участков | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Лушин О.Ю. начальник управления градостроительства, земельных и имущественных отношений Ильиных Н.В. Начальник отдела земельных и имущественных отношений | Срок подготовки договора аренды, рабочие дни | 10 |
| 21 | Определение количества субъектов предпринимательской деятельности (включая индивидуальных предпринимателей) на 1 тыс. чел. населения | Увеличение количества субъектов МСП в муниципальном образовании | 01.02.2019 01.06.2019 | 20.05.2019 20.11.2019 | Бабкова Е.А. Начальник отдела экономики | Информационная справка (перечень) субъектов малого предпринимательства, да/нет | Да |